UASD-BAni plan Operativo Anual 2024

Gestión 2022-2024

UASD-BAni plan Operativo Anual 2024

Gestión 2022-2024

- Dra. Luz del Alba Dirocié Directora UASD Baní            Mtra. Flor Alba Pepén Subdirectora UASD-Bani

- Dra. Luz del Alba Dirocié Directora UASD Baní            Mtra. Flor Alba Pepén Subdirectora UASD-Bani

Presentación

El Centro UASD-Baní, partiendo de la aprobación en el Claustro Menor de la Res.222-375 del martes 29 de noviembre del 2022 y que hace referencia al plan estratégico 2022-2027, pone a disposición de la comunidad universitaria y personas interesadas, el Plan Operativo Anual 2024

El proceso de formulación del plan Operativo Anual 2024, tiene como base los lineamientos institucionales pautados por la gestión 2022-2026, encabezada por la Dra. Luz del Alba Dirocié y la Maestra Flor Pepén, tomado como referencia los ejes estratégicos propuesto por la Dirección general de planificación y desarrollo institucional DIGEPLANDI.

Como universidad, la creación del POA, busca definir los objetivos, las metas a lograr y las mejores estrategias, para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de nuestra academia, así como también impulsar al desarrollo de la cultura el deporte y otros aspectos que abarca la económicos, las ciencias y tecnologías en nuestra provincia y en la región Valdesia.

Marco Estratégico Institucional

La UASD Centro Baní como parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asume la misión, visión y valores institucionales, pero como centro que sirve a los propósitos educacionales de una región en particular, tiene, una misión, visión, valores, objetivos propios, en consonancia con los institucionales.

- Misión

Ser un Centro académico de la UASD con la capacidad para realizar las actividades docentes de grado y postgrado, investigación, extensión y gestión que contribuyan al desarrollo integral de las provincias Peravia, San José de Ocoa y Azua en aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y de salud, a fin de promover el avance científico y tecnológico, generando conocimientos que orienten a la toma de decisiones oportunas, a través de una oferta curricular pertinente.

- Visión

Ser líder de la Región Valdesia, como ente educativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo generadores de cambios, ofreciendo a la Región propuestas curriculares renovadas y con altos estándares de calidad, que respondan a las necesidades de las comunidades de las Provincias Peravia, San José de Ocoa y Azua, enfocando sus esfuerzos a la potencialización y desarrollo de sus áreas productivas.

- Objetivo

Ofrecer una educación superior con altos estándares de calidad, mediante una oferta académica vinculada al desarrollo regional y enfocada en servicios que respondan a las necesidades de la Región Valdesia; siendo líderes generadores de cambios, de conciencia reflexiva, crítica, con un fuerte compromiso social.

- Valores

- Solidaridad

- Transparencia

- Igualdad

- Libertad

- Equidad

- Tolerancia

- Paz

- Responsabilidad

- Convivencia

Estructura Organizacional del Centro.

La estructura del Centro está encabezada por el Consejo universitario., Organismos colegiados: Asamblea UASD BANI y Consejo Directivo, Continuada por la Dirección y Subdirección del Centro.

En esta cadena están los coordinadores: Investigación, extensión, docente, planificación y desarrollo institucional y administrativo Y estos coordinadores a su vez deben contar con una unidad con personal asignado bajo su cargo, pero solo tenemos dos estructuras con unidad funcional.

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Fundada el 28 de Octubre de 1538

Primada de América

Centro Baní

Organigrama Estructural

Asamblea Centro UASD-Baní

Asamblea Centro UASD-Baní

Consejo Universitario

Consejo Universitario

Dirección

Dirección

Consejo Directivo Centro UASD-Baní

Consejo Directivo Centro UASD-Baní

Sub-Dirección

Sub-Dirección

Coordinador/a Administrativo/a

Coordinador/a Administrativo/a

Coordinador/a Planificación y Desarrollo Institucional

Coordinador/a Planificación y Desarrollo Institucional

Coordinador /a Extensión

Coordinador /a Extensión

Coordinador/a Postgrado

Coordinador/a Postgrado

Unidad RR. HH

Unidad RR. HH

Coordinador/a Docente

Coordinador/a Docente

Coordinador/a Investigación

Coordinador/a Investigación

Área Financiera

Área Financiera

Unidad de Deportes

Unidad de Deportes

Registro

Registro

Orientación

Orientación

Comunicación

Comunicación

Área Secretarial

Área Secretarial

Coordinador/a Bienestar Estudiantil

Coordinador/a Bienestar Estudiantil

Protocolo

Protocolo

Coordinador/a Unidad Continuada

Coordinador/a Unidad Continuada

P. Física

P. Física

Almacén

Almacén

Admisión

Admisión

Coordinación Académica

Coordinación Académica

Economato

Economato

Biblioteca

Biblioteca

Soporte Técnico

Soporte Técnico

Coordinador/a Cursos Extracurriculares de Idiomas

Coordinador/a Cursos Extracurriculares de Idiomas

Unidad de Calidad

Unidad de Calidad

Transportación

Transportación

Conserjería

Conserjería

Seguridaddddddd

Seguridaddddddd

PRESUPUESTO  2024

RD$ xxxxxxxxxx

Resumen Ejecutivo

| Presupuestos de gastos | Xxxxx |
| --- | --- |
| Materiales y suministros | RD$1,688,203.00 |
| Caja Chica | RD$180,000.00 |
| Maquinarias y Equipos | RD$ 11,664,600 |
| Adquisición Combustibles | RD$1,174,400.00 |

PROGRAMACION Y PLANIFICACION POA 2024, SEGÚN EJES ESTRATEGICOS

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO 1.

CALIDAD Y PERTINENCIA

| Producto | Actividades | Objetivos | Unidad de medida | Medios de verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene/ Mar | Abr/ Jun | Jul/ Sept | Oct/ Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designar coordinador gestión calidad y oficinista | Solicitud Del coordinador y oficinista | Fortalecer la cultura de la calidad | 2 persona | Seguimiento y designación de la persona | Dirección Centro | *Rectoría *Dirección Gestión Calidad *Departamento de RR. HH | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Inserción de nuevos programas de posgrado | Inserción de nuevos programas de posgrado | Establecer que la oferta curricular del centro se corresponda a los requerimientos actuales | Numero de planes y programas | Planes y programas incluidos en la oferta curricular del centro | *Dirección Centro *Coordinador posgrado | *Vicerrectoría Docente *Decanato Facultad Solicitadas *Directores de Escuela | 6 | 1 |  | 4 | 1 |  |
| Inserción nueva oferta curricular de grado | Hacer levantamiento previo de factibilidad de esos programas y someterlos al departamento pertinente |  | Numero de planes y programas | Planes y programas incluidos en la oferta curricular del centro | Dirección Centro *Coordinador docente |  | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 |  |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO.2 DOCENCIA

| Producto | Actividades | Objetivos | Unidad de medida | Medios de Verificación | Responsable Producto | Involucrados | Meta 2024 | Ene/ Mar | Abril/ Junio | Julio/sept | Oct/ Dic. | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión laboratorios de premédica y Bioanálisis | *Comunicación a las dependencias encargadas. *Levantamiento previo de las autoridades correspondientes para conocer demanda | Fortalecer las estructuras físicas y tecnológicas | 4 laboratorios | *Laboratorios terminados y en funcionamiento los edificios con las instalaciones adecuadas para brindar servicios | *Dirección Centro *Coordinador docente | *Vicerrectoría docente *Facultad Ciencias Salud Departamento planta física *Patronato de Ayuda al Centro | 4 |  | 2 | 2 |  |  |
| Creación laboratorios de Idiomas | Someter proyecto mediante comunicaciones a dependencia encargada |  | Diseño de 1 laboratorio | *Aprobación del plano por DIGEPLANDI e instalación laboratorio | *Dirección Centro | *Departamento planta física | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Creación y equipamiento laboratorio informática | Solicitud de creación y equipamiento |  | 1 laboratorio equipado con 40 computadoras | Instalación y funcionamiento del laboratorio | *Dirección centro | *Unidad Planta Física *Patronato de Apoyo al centro *Profesores informática | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Aumento de la disponibilidad de las aulas, con relación a la demanda del centro | Seguimiento de entrega de la ciudad universitaria |  | 35 nuevas aulas disponibles | Entrega de la ciudad universitaria *Aulas en funcionamiento | *Dirección del centro | *Rectoría *Gobierno Central *Autoridades Provinciales *Patronato de Apoyo al Centro | 35 | 35 |  |  |  |  |
| Equipamiento adecuado de las Aulas | Solicitud del equipamiento adecuado de las aulas, en sus diferentes áreas. |  | *720 butacas *10 Proyectores *45 pizarras de cristales *35 pizarras digitales | *Cotización *Seguimiento y recepción de los equipos pedidos por el centro | *Dirección Centro | *Rectoría *Gobierno Central *Centro De Apoyo al Centro |  |  |  |  |  |  |
| Revisión línea de investigación actualizada de Post Grado | *Realización de mesa de trabajo y talleres | Potencializar la unidad de post grado en el centro | 3 talleres | *Seguimiento y ejecución | *Dirección Centro *Coordinador investigación | *Vicerrectoría de investigación y postgrado | 3 | 1 | 2 |  |  | RD$60,500.00 |
| Ampliación de la oferta Programa postgrado | *Solicitud a la vicerrectoría de investigación y postgrado |  | Numero de programas | *Seguimiento y apertura de los programas solicitados | *Dirección Centro *Coordinador Posgrado | *Vicerrectoría de investigación y postgrado | 6 |  | 1 | 4 | 1 |  |
| Apertura Cursos extracurriculares | Solicitud al departamento de Educación Continua |  | 4 curso | *Documentación, seguimiento y materialización de la solicitud | *Dirección Centro *Coordinador unidad continua | *Departamento de Educación Continua *Patronato Apoyo al centro | 4 |  | 2 | 2 |  | RD$150,000.00 |
| Fortalecimiento de los servicios de orientación profesional | Charlas y visitas guiadas por la ciudad universitaria | Proveer los recursos y servicios institucionales para convertir a los estudiantes el actor principal de la oferta académica | Numero de charlas y visitas programadas | Registro de estudiantes impactados | Dirección Centro *Unidad de Orientación | *Departamento Orientación Sede | 8 | 4 |  | 4 |  |  |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO. 3

DESARROLLO INSTITUCIONAL

| Producto | Actividad | Objetivos | Unidad Medida | Medios verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene /Mar | Abr /Jun | Jul /Sept | Oct /Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de cursos y talleres a servidores Administrativos y Docentes | Solicitud a Infotep y unidad continuada | Optimizar los procesos de planificación en todas las instancias de la estructura | Cantidad de talleres | Informe, seguimiento y evaluación de resultados | *Dirección Centro *Coordinación Administrativa *Unidad Recursos Humanos | *Infotep *Patronato de ayuda al centro | 2 | 1 |  | 1 |  | RD$30,000.00 |
| Programa reconocimiento labor administrativa eficiente | Diseño criterios de premiación y formación de un comité evaluador |  | Números de servidores reconocidos | Monitoreo y evaluación de resultados | *Dirección Centro *Unidad recursos Humanos | *Consejo directivo *Coordinador Administrativo | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Creación Unidad de Bienestar Estudiantil | Solicitud creación unidad |  | Unidad creada | Funcionamiento de la unidad en el centro | *Dirección *Rectoría *Departamento Bienestar Estudiantil | *Consejo directivo | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Creación unidad de Cultura | Solicitud creación unidad |  | Unidad creada | Funcionamiento de la unidad en el centro | *Dirección *Coordinador extensión *Vic. Extensión | *Consejo directivo | 1 |  | 1 |  |  |  |
| creación unidad Relaciones Publicas | Solicitud creación unidad |  | Unidad creada | Funcionamiento de la unidad en el centro | *Dirección Centro *Rectoría *Departamento RR. HH | *Consejo directivo | 1 |  | 1 |  |  |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO.4

FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

| Producto | Actividad | Objetivos | Unidad de medida | Medios de verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene /marzo | Abr /Jun | Jul /Sep | Oct /Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomento de la investigación científica | Celebración de la 2da jornada de investigación científica | Institucionalizar la figura del investigador científico universitario del centro | 1 actividad | Seguimiento y realización de actividad | *Dirección Centro *Coordinador Posgrado centro | *Docentes investigadores *Estudiantes de grado y posgrado | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Reforzar la unidad de investigación, con personal humano | Comunicación al departamento | Aumentar la eficiencia de la estructura orgánica de investigación científica | 1 oficinista | Seguimiento y nombramiento del personal solicitado | *Dirección centro* *Rectoría *Recursos Humanos |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Promover la participación de los investigadores del centro | Presentar proyecto de investigación a FONDOCYT | Aumentar la inversión en las actividades relacionadas con la investigación científica en el centro | 1 proyecto sometido | Seguimiento y aprobación del proyecto | *Dirección Centro *Coordinador de investigación y postgrado | *Vicerrectoría de investigación y Posgrado *Mescyt | 1 |  |  |  | 1 |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO 5

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

| Producto | Actividad | Objetivos | Unidad medida | Medios verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene /Mar | Abr /Jun | Jul /Sep | Oct /Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar información oportuna, actualizada y de manera rápida | Creación Boletín Informativo digital y pagina web | Contar con sistema de información necesarios, para recolectar, procesar, almacenar, recuperar y usar las informaciones en los procesos claves, estratégicos y operativos del centro | Informaciones registradas | Funcionamiento de la página web y boletín informativo *actualización de informaciones | Dirección Centro *Departamento de Relaciones Publicas |  | 2 |  | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 |
| Adecuar las aulas con sistemas tecnológicos que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje | Solicitud instalación servicio |  | Servicio Instalados | Seguimiento e instalación de equipos y sistemas en las aulas | *Dirección centro *Rectoría | Rectoría *Vicerrectoría administrativa *Dirección general de tecnología |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento adecuado de las estructuras físicas del centro que faciliten la operatividad y comunicación efectiva | Solicitud y compra de equipos necesarios |  | Cantidad de equipos | Seguimiento e instalación de servicios y equipos en funcionamiento | Dirección centro | *Rectoría *Vicerrectoría administrativa |  |  |  |  |  |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO.6

INTERNACIONALIZACION INSTITUCIONAL

| Producto | Actividad | Objetivos | Unidad medida | Medios verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene/Mar | Abr/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalizar conferencia de Gestión y Formación Institucional | Programar conferencia vía zoom | Garantizar la aplicación y diversificación de acuerdos y convenios | Cantidad de conferencias | Gestión y programación de conferencia | Dirección | Panelistas internacionales | 2 |  | 1 | 1 |  |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO. 7-

GESTION DEL FINANCIAMIENTO Y DE LOS RECURSOS INTERNOS

| Producto | Actividad | Objetivos | Unidad medida | Medios verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene /Mar | Abr /Jun | Jul /Sep | Oct /Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar la asignación de una partida presupuestaria del estado | Comunicaciones haciendo dicha solicitud | Eficientizar la aplicación del presupuesto | Cantidad comunicaciones emitidas | Comunicados enviados, seguimiento y ejecución de la acción | *Dirección Centro *Rectoría *Mescyt *Gobierno Central | *Autoridades locales |  |  |  |  |  |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO. 8 DESARROLLO SOSTENIBLE

| Producto | Actividades | Objetivos | Unidad medidas | Medios verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene/Mar | Abr/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejora de los servicios bibliográficos | Solicitud de instalaciones de equipos que funcionen en línea con la sede | Crear condiciones para descentralización operativa | Servicios instalados | Servicios bibliográficos sistematizados y en funcionamiento | Dirección Centro *Departamento tecnología *Biblioteca general | *Subdirección *Rectoría *Departamento de tecnología |  |  |  |  |  |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO.9. VINCULACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

| Producto | Actividades | Objetivos | Unidad medida | Medios verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene /Mar | Abr /Jun | Jul /Sep | Oct /Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoción de la oferta académica del Centro | Desarrollo de Jornadas vocacionales en los centros públicos y privados de la región Valdesia | Fortalecer las alianzas estratégicas, convenios de doble vía con instituciones públicas y privadas | Estudiantes | Seguimiento de la acción *Visitas guiadas en la ciudad universitaria *Charlas impartidas | Dirección Centro *coordinación de extensión | *Subdirección *Unidad de admisión del centro *Unidad de orientación del centro *Distritos educativos03-04-05 |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento grupos deportivos | *Equipamiento adecuado de los grupos *Aumentar participación en actividades deportivas | Fortalecer la presencia del centro en actividades culturales, deportivas y sectoriales | 1 equipo | *Solicitudes, programas elaborados y su ejecución *participación del grupo | Dirección Centro | *Coordinador de extensión *Estudiantes |  |  |  |  |  | RD$75,000.00 |
| Creación y fortalecimiento de grupo de teatro y cultural | Formación grupo de teatro, danza moderna y dar a conocer representación cultural del centro *Elaboración de trajes representativos de grupos culturales y Ballet folclórico |  | Presentaciones | *Solicitud y ejecución de la acción *Presentaciones programadas | *Dirección Centro *Coordinador Extensión |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  | RD$470,000.00 |
| Realización 3er operativo médico | Solicitud de personal medico *Solicitud de medicamentos a laboratorios *Llevar asistencia médica, a una zona vulnerable de la población |  | 1 operativo | *Seguimiento a Solicitudes y ejecución formalizada | *Dirección Centro *Coordinador Extensión *Promotor Social centro | * Departamento regional salud Publica *Laboratorios farmacológicos *Solidaridad y esperanza *Patronato Centro Apoyo al centro | 1 |  | 1 |  |  | RD$143,000.00 |
| Retomar el programa premio Juvenil Literario y mujer Meritorias | Reconocer la labor de mujeres destacadas en diferentes ámbitos, al igual que el reconocimiento de jóvenes en el área de la literatura |  | Cantidad postulados | Depuración y Entrega de premios a ganadores | *Dirección Centro *Coordinación extensión | *Patronato apoyo al centro | 2 | 1 |  |  | 1 | RD$20,000.00 |
| Fortalecimiento redes de apoyo del centro | Suscribir acuerdos de colaboración interinstitucionales con los sectores productivos de la región valdesia |  | Cantidad de convenios | *Seguimiento y materialización de las propuestas | *Dirección centro *Coordinación extensión | *Consejo Universitario *Instituciones de la región Valdesia | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Programa de gestión de apadrinamiento de becas a estudiantiles | Establecer y fortalecer alianzas con instituciones públicas y privadas, a fin de lograr el apadrinamiento de becas |  | *Becas y estudiantes | *Becas y estudiantes | *Dirección centro *Coordinación de extensión | *UASD sede *Instituciones públicas y privadas *Empresas *Mescyt | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Organización de cursos y diplomados a bajo costo, destinados a estudiantes de bajos recursos | Solicitud de cursos programados |  | Cantidad cursos programados | Programación de inicio y finalización de cursos | *Dirección Centro | *UASD Sede *INFOTEP *FRALAN *Distrito Educativo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

CENTRO UASD-BANI

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA  2024

EJE ESTRATEGICO NO.10

CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS: DOCENTES/ ADMINISTRATIVOS

| Producto | Actividad | Objetivos | Unidad de medida | Medios de verificación | Responsables | Involucrados | Meta 2024 | Ene /Mar | Abr /jun | Jul /Sep | Oct /Dic | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión promoción personal de l centro | Tramitar promociones | Establecer una cultura organizacional, enfocada en un modelo que priorice el bienestar, la motivación y el equilibrio emocional de las personas | Cantidad de promociones | *Seguimiento *DRH recibidos con promociones ejecutadas | *Direccion Centro *Rectoría | *Departamento Recurso Humanos | 10 |  | 5 | 5 |  |  |
| Realización de convivencias con el personal docente/Administrativo | *Actividad día madres *Actividad día padres *Actividad bienvenida a docentes *Actividad Navideña (Fin año) |  | 4 actividades | *Programación y ejecución de actividades |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | RD$632,500.00 |
| Selección Eficiente de nuevo personal, ante la realidad de la nueva zona universitaria | *Reclutar y evaluar por competencias *Depuración de curriculum | Aumentar los niveles de eficiencia y el logro de los objetivos del personal. | Cantidad de personas postulantes | Seguimiento, tramitación Reclutamiento personal | *Direccion Centro *Rectoría | *Departamento de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |